## 21.02 인턴 외대 인턴 기록
외대 갑팀 인턴 업무, 2020.1228 ~ 2021.0219 | 외대 을팀 인턴 업무, 2021.01.04 ~ 2021.02.26
자전거 네비게이터 시스템, Indoor | 사무실 출입관제 시스템, Indoor
목표 | 목표 | 사무실 출입관제 시스템 구현 | 고려사항 및 주안점 | 비고
시스템 구조 및 동작 | 시스템 구조 및 동작 | SenTerm의 PIR 센서를 통해 물체를 인식하면 사진을 촬영하여 Jetson Nano로 전송하게 되고, 등록된 사람과 그렇지 않은 사람을 구별해서 테이블로 저장한다. 사용자는 UI를 통해서 결과를 확인할 수 있다.
시스템 설계, | 시스템 설계 | SenTerm, Jetson Nano
시스템 구현 & 시험 결과 | 시스템 구현 & 시험 결과
발표 자료 | 발표 자료
참고 자료 | 참고 자료
업무 수행 기록
업무 수행 기록 | 날짜 | 계획 | 실행 내용 | 발표 자료
1주, 20.1228 | 1주(210104~210108) | 1. SENSOS System/MyUSN 기초 이해 2. 통신방식 자료조사 및 비교 | 1. PPT 만들어서 요약 및 정리 2. 통신방식 조사 및 VGA 영상 전송시 전송시간 비교 | 1. USN 시스템 기초 실습 및 응용 발표자료.pptx 2. 통신방식 조사 및 비교.pptx
2주 | 2주(210111~210115) | 1. AI(IBM Watson & Google API) 자료조사 2. SenTerm, SenServer, SenView 이해 & 실습 | 1. PPT 만들어서 요약 및 정리 2. 별도 센서없이 SenTerm 본체만으로 실습 진행 | 1. AI 자료조사.pptx 2. SenTerm 실습 보고서.pptx
3주 | 3주(210118~210120) | 1. SenTerm & PanTerm 이용해서 Smart Home System 설계 및 구현
4주 | 4주(210125~210127) | 1. SenTerm & PanTerm 이용해서 Smart Home System 테스트 및 최종 완성
5주 | 5주(210201~210205) | 1. 사무실 출입관제 시스템 설계
6주 | 6주(210208~210212) | 1. 사무실 출입관제 시스템 구현
7주 | 7주(210215~210219) | 1. 사무실 출입관제 시스템 테스트
8주 | 8주(210222~210226) | 1. 사무실 출입관제 시스템 최종 완성 2. 결과 정리 및 최종 보고서 작성
* 각팀별로 각각 작성. * 발표 자료, 참고사항, 등의 자료는 각 항목에 첨부한다.
* 기타 필요한 내용, 양식을 보완해 간다.